# PROJETO DO CURSO “SERVIDOR + IA” — Projeto pedagógico para credenciamento

JUSTIÇA FEDERAL NO CEARÁ

INOVAJUS — Laboratório de Inovação da Justiça Federal no Ceará

Eixo III — Tecnologia e Inteligência Artificial

Justiça Centrada nas Pessoas — JCP/PNUD

Versão 3.0 — agosto de 2026. Este projeto substitui o projeto pedagógico de junho de 2026 e incorpora a estrutura consolidada do curso (Ementa v3.0), ajustada a partir da experiência da primeira turma. O conteúdo do curso não foi alterado; a carga horária foi redistribuída entre os módulos, e a ordem dos Módulos 2 e 3 reflete a sequência pedagógica efetivamente adotada.

Fundamentação normativa: Portaria DF 161/2025 | Plano Nacional de Inovação da Justiça Federal (Ações 2.4 e 2.5) | Resolução CNJ nº 615/2025 | Portaria Conjunta TRF5 nº 2/2025 | OKRs JFCE (KR 2.5) | JCP/PNUD (Eixo 2).

## 1. INTRODUÇÃO

O Curso “Servidor + IA” é uma iniciativa de capacitação do Eixo III — Tecnologia e Inteligência Artificial do INOVAJUS, destinada a formar servidores, assessores e magistrados da Justiça Federal no Ceará (JFCE) para o uso crítico, responsável e baseado em evidências de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa em suas rotinas de trabalho, prioritariamente na área-fim (atividade jurisdicional), com admissão de participantes da área-meio.

Diferentemente de uma oficina pontual, trata-se de um curso modular de 24 horas, estruturado em quatro módulos sequenciais e complementares, que conduzem o participante dos fundamentos da IA e do prompt engineering ao letramento em pensamento crítico e causal, à aplicação prática na rotina forense — inclusive na ferramenta institucional de IA da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br) — e, por fim, à ética, à LGPD e à governança de IA. A certificação é emitida pela Direção do Foro da JFCE.

Dois diferenciais distinguem o curso. O primeiro é a incorporação do pensamento causal como módulo formal: todo servidor certificado é capaz de questionar dados, identificar confundidores e validar análises geradas por IA — competências indispensáveis à supervisão humana exigida pela Resolução CNJ nº 615/2025. O segundo é a prática na ferramenta institucional: dois dos oito encontros são dedicados a conhecer e aplicar a ferramenta de IA disponibilizada ao Judiciário na PDPJ-Br, com suas salvaguardas de anonimização, supervisão humana obrigatória e defesa contra instrução embutida em documento de terceiro.

A primeira turma do curso encontra-se em execução na JFCE (10 a 25 de agosto de 2026), na modalidade remota ao vivo, com aproximadamente 300 participantes inscritos. A experiência dessa turma orientou os ajustes de carga horária consolidados nesta versão.

## 2. JUSTIFICATIVA

A Inteligência Artificial consolidou-se como competência estratégica para a modernização do Poder Judiciário. Os modelos de IA generativa mais recentes apresentam capacidades que vão além da geração de texto, permitindo análise documental, processamento multimodal e apoio à produção forense e administrativa. A Resolução CNJ nº 615/2025, ao regulamentar o uso de IA no Judiciário, reforça a necessidade de supervisão humana qualificada, diretrizes internas e uso responsável da IA generativa. No âmbito regional, a Portaria Conjunta TRF5 nº 2, de 3 de julho de 2025, instituiu o Grupo de Trabalho de inteligência artificial da 5ª Região, com desdobramentos em banco de prompts institucionais, registro de soluções no Sinapses e formação continuada.

Neste contexto, a Portaria DF 161/2025, que estrutura o INOVAJUS, atribui ao Eixo III a promoção de treinamentos em IA, automação e transformação digital. O Plano Nacional de Inovação da Justiça Federal prevê trilhas de IA (Ação 2.4) e a formação de multiplicadores (Ação 2.5), e os OKRs da JFCE (KR 2.5) estabelecem metas de treinamento e capacitação. O presente curso responde diretamente a essas bases normativas.

O diferencial do curso está em quatro frentes: o foco prático, com 70% do tempo em exercício sobre documentos e casos concretos (fictícios ou anonimizados); a prática supervisionada na ferramenta institucional de IA da PDPJ-Br; a criação de uma biblioteca de prompts validados que alimenta o repositório institucional; e o letramento em pensamento crítico e causal, que capacita o servidor a exercer a validação humana das análises e produções geradas por IA. Essa combinação posiciona a JFCE na vanguarda da inovação no Judiciário, com metodologia reproduzível — o desenho do curso é neutro quanto à seção judiciária e pode ser ofertado por qualquer seção da 5ª Região.

## 3. OBJETIVOS

### 3.1 Objetivo Geral

Formar servidores, assessores e magistrados da Justiça Federal para utilizar inteligência artificial generativa de forma crítica, segura e produtiva no exercício de suas atribuições, com consciência das limitações da tecnologia, das responsabilidades institucionais e das exigências normativas, em particular as da Resolução CNJ nº 615/2025 e da LGPD.

### 3.2 Objetivos Específicos

Ao concluir o curso, o participante deverá ser capaz de:

- Construir e refinar prompts para tarefas judiciais reais pelo método do prompt em 6 etapas (contexto, tom, tarefa, exemplos, qualidade, formato), aplicando técnicas complementares: raciocínio passo a passo, exemplos calibradores (few-shot), saída estruturada e separação entre instrução e documento — inclusive como defesa contra instruções embutidas em documento de terceiro.

- Avaliar criticamente outputs de IA generativa, detectando alucinações, vieses, inconsistências e lacunas, com aplicação imediata da supervisão humana exigida pela Resolução CNJ nº 615/2025.

- Aplicar pensamento crítico e causal a dados e análises auxiliadas por IA, distinguindo correlação de causa, identificando confundidores e raciocinando por contrafactuais — inclusive registrando a situação-base (baseline) antes de adotar qualquer mudança de fluxo.

- Integrar IA generativa às tarefas forenses do dia a dia: triagem e classificação, resumo de peças, minutas e despachos, pesquisa de jurisprudência com salvaguardas, comparação e conferência de documentos, relatórios e trabalho em lote.

- Operar a ferramenta institucional de inteligência artificial disponibilizada ao Judiciário na PDPJ-Br, reconhecendo o que ela acessa dos autos, as salvaguardas que já traz e os limites que permanecem sob responsabilidade humana, comparando-a de forma justificada com ferramentas de mercado.

- Anonimizar documentos e gerir tratamento de dados pessoais conforme a LGPD, respeitando o bloqueio absoluto a dados sob sigilo em ferramentas externas.

- Reconhecer riscos de IA no trabalho judicial, classificá-los segundo a Resolução CNJ nº 615/2025 e propor mitigações.

- Construir, individualmente, um Projeto Antes e Depois que resolva um problema real de sua unidade, com registro do antes e do depois (baseline), integrando os conteúdos dos quatro módulos.

- Alimentar a biblioteca institucional de prompts validados e formar a base de servidores aptos a atuar como multiplicadores de inovação no âmbito do TRF5, conforme a Ação 2.5 do Plano Nacional de Inovação.

## 4. PÚBLICO-ALVO

O curso é dirigido prioritariamente à área-fim:

- Servidoras e servidores em exercício em Varas e Turmas da JFCE;

- Assessoras e assessores de gabinete;

- Magistradas e magistrados;

- Estagiárias e estagiários lotados nessas unidades (em vagas reservadas, com anuência da chefia imediata).

O recorte é deliberado: todos os exemplos, exercícios e roteiros de demonstração partem do fluxo de trabalho judicial (processo, despacho, minuta, jurisprudência, triagem, audiência). Participantes da área-meio são admitidos — a experiência da primeira turma mostrou que o método do prompt, a postura de verificação e as regras de sigilo transferem sem perda; os participantes da área-meio são orientados a trazer as próprias tarefas para os blocos de prática livre.

Todos os participantes cursam os quatro módulos na mesma sequência, independentemente da unidade de lotação. A dimensão de cada turma é definida no plano da respectiva oferta; a primeira turma, ampliada, contou com aproximadamente 300 inscritos, com os ajustes de avaliação descritos na seção 8.

Pré-requisito operacional da turma: os Encontros 6 e 7 pressupõem que cada participante tenha acesso liberado à ferramenta institucional de IA na PDPJ-Br, com o perfil correspondente. A confirmação desse acesso antecede a abertura da turma — a liberação depende de perfil na plataforma e não é imediata.

## 5. ESTRUTURA DO CURSO

### 5.1 Carga Horária

Total: 24 horas por participante, em oito encontros de 3 horas, distribuídas em quatro módulos sequenciais:

| Módulo | Carga | Encontros | Conteúdo-chave |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fundamentos de IA e Prompt Engineering | 6h | 2 encontros de 3h | Como a IA funciona; capacidades e limites; prompt em 6 etapas; técnicas avançadas; biblioteca de prompts |
| 2. Pensamento Crítico e Causal com IA | 3h | 1 encontro de 3h | Correlação × causalidade; confundidores; contrafactual; detecção de alucinações; checklist de supervisão |
| 3. Prática Forense | 12h | 4 encontros de 3h | Triagem, resumo, minutas, jurisprudência com salvaguardas; ferramenta institucional de IA (conhecer e aplicar); interoperabilidade (MCP); Projeto Antes e Depois |
| 4. Ética, LGPD e Governança de IA | 3h | 1 encontro de 3h | Res. CNJ 615/2025; normas da 5ª Região; sigilo e LGPD; vieses; roda de projetos |
| TOTAL | 24h | 8 encontros | — |

O Módulo 2 concentra-se em um único encontro porque seu conteúdo mudou de forma, não de tamanho, em relação à versão anterior do projeto: a parte conceitual foi condensada e amarrada ao registro do “antes” do Projeto Antes e Depois, e o que era exposição sobre alucinação e validação tornou-se exercício — 95 dos 180 minutos do encontro são de prática. A postura de verificação, que o Módulo 3 inteiro pressupõe e que a supervisão humana do art. 19 da Resolução CNJ nº 615/2025 exige do servidor, é praticada no Módulo 2 e reforçada ao fim de cada encontro do Módulo 3, que fecha com micro-verificação aplicada à saída real produzida no dia.

### 5.2 Modalidade

Totalmente remota, online ao vivo (síncrona), por videoconferência institucional, com demonstrações em tempo real e prática individual supervisionada. A modalidade remota integral favorece a participação do maior número de servidores, a interação entre unidades e a construção colaborativa da biblioteca de prompts, sem perda da qualidade da aprendizagem prática — cada participante pratica na própria conta, na própria tarefa, com a sala aberta e o instrutor disponível.

### 5.3 Conteúdo Programático

#### 5.3.1 Módulo 1 — Fundamentos de IA e Prompt Engineering (6h — 2 encontros)

Encontro 1 (3h): O que é IA e como pedir bem

- Como a IA funciona: prever a próxima palavra; onde nasce a alucinação.

- O que faz bem e onde falha — com exemplos do contexto judicial.

- Contexto e tokens: por que não despejar o processo inteiro na ferramenta.

- Anatomia do prompt em 6 etapas: contexto, tom, tarefa, exemplos, qualidade, formato.

Encontro 2 (3h): Prompts melhores e biblioteca

- Prompt fraco × prompt forte: o mesmo pedido, duas saídas.

- Técnicas que elevam a qualidade: raciocínio passo a passo, exemplos calibradores, separação entre instrução e documento (inclusive contra instrução embutida), iteração.

- Biblioteca de prompts da unidade: o Banco de Prompts (14 prompts-mestre + apêndices).

- Qual ferramenta usar: escolha pela tarefa, não pela marca.

#### 5.3.2 Módulo 2 — Pensamento Crítico e Causal com IA (3h — 1 encontro)

Encontro 3 (3h): Questionar e conferir — encontro único do módulo, com 95 dos 180 minutos em prática

- Por que questionar a IA: ela rascunha, não decide — o custo de uma resposta errada para a parte e para o processo; a supervisão humana da Resolução CNJ nº 615/2025 (20 min).

- Correlação, causa oculta e contrafactual, a serviço do registro do “antes” do Projeto Antes e Depois (45 min).

- Prática — a citação inventada: identificar sinais de alerta e conferir na fonte oficial (55 min).

- Prática — a “resposta boa demais”: auditoria de resposta correta porém incompleta; detectar a lacuna, não só o erro (40 min).

- Checklist de supervisão e decisão humana: as quatro perguntas, reaplicadas em todos os encontros do Módulo 3 (10 min).

#### 5.3.3 Módulo 3 — Prática Forense (12h — 4 encontros)

Os quatro encontros fecham com micro-verificação aplicada à saída real produzida no dia.

Encontro 4 (3h): Triagem e resumo

- Triagem e classificação assistida, com demonstração ao vivo — incluindo defesa contra instrução embutida em item do lote.

- Resumo de peças e processos, com conferência contra o original.

Encontro 5 (3h): Minutas, jurisprudência e conferência

- Minutas e despachos com supervisão crítica — o conteúdo jurídico e a assinatura são sempre do servidor.

- Pesquisa de jurisprudência com salvaguardas contra alucinação — conferência na fonte oficial.

- Comparação e conferência de documentos.

Encontro 6 (3h): A ferramenta institucional de IA — conhecer

- A ferramenta de IA da PDPJ-Br: o que ela enxerga dos autos e o que ela não faz.

- Funções aplicadas à rotina: resumo de peça, triagem temática, minuta a partir de comandos, degravação de audiência e busca de jurisprudência.

- Salvaguardas embutidas: anonimização, supervisão humana obrigatória e defesa contra prompt injection.

- Prática guiada, função por função, na conta de cada participante (40 min); refazer e comparar com tarefa de encontro anterior (25 min).

Encontro 7 (3h): A ferramenta institucional de IA — aplicar

- Relatórios, organização de dados e trabalho em lote, com anonimização prévia.

- Modelos e trabalho repetitivo aplicados à rotina da própria unidade.

- Interoperabilidade com assistentes externos (MCP), em bloco próprio de 30 minutos: todos praticam a geração da URL e a leitura dos escopos; a conexão com assistente externo é demonstrada apenas pelo instrutor, em observância ao art. 19, § 3º, III, da Resolução CNJ nº 615/2025.

- Comparação crítica entre ferramenta institucional e ferramenta de mercado.

- Prática livre na tarefa real da própria unidade (45 min).

- Lançamento do Projeto Antes e Depois, com o registro do “antes” feito em aula.

#### 5.3.4 Módulo 4 — Ética, LGPD e Governança de IA (3h — 1 encontro)

Encontro 8 (3h): Usar a IA dentro da lei e do sigilo

- Resolução CNJ nº 615/2025: governança e supervisão humana obrigatória.

- Normas da 5ª Região: Portaria Conjunta TRF5 nº 2/2025 e seus desdobramentos.

- Sigilo: o que pode e o que não pode ir para a IA — bloqueio absoluto a dados sob segredo de justiça em ferramenta externa; LGPD e anonimização na prática.

- Vieses algorítmicos e boas práticas de segurança.

- Estudo de casos (“posso colar este processo na IA?”), com decisão e justificativa individuais.

- Fechamento do Projeto Antes e Depois (roda de projetos ou entrega assíncrona, conforme a dimensão da turma — seção 8).

- Bloco-horizonte: sistemas agênticos — assistente × agente, o servidor como regente.

A numeração dos encontros segue a ordem sequencial da grade completa: Encontros 1 e 2 (Módulo 1), Encontro 3 (Módulo 2), Encontros 4 a 7 (Módulo 3) e Encontro 8 (Módulo 4). Recomenda-se pelo menos um dia de intervalo entre os Encontros 6 e 7, para que a turma experimente a ferramenta institucional antes do encontro de aplicação.

## 6. METODOLOGIA

O curso adota o princípio andragógico de 70% prática e 30% teoria, no ciclo conceito → exemplo da Vara → demonstração ao vivo na IA → mão na massa:

- Aprendizagem baseada em problemas reais: trabalho com documentos e casos concretos, fictícios ou anonimizados.

- Prática individual supervisionada: cada participante trabalha na própria tarefa, com a sala aberta e o instrutor disponível; ao fim de cada bloco, participantes compartilham resultados com a turma.

- Demonstrações ao vivo: o instrutor compartilha o deck do curso e a ferramenta de IA em tempo real.

- Letramento causal aplicado: exercícios de validação de análises, detecção de alucinações e identificação de confundidores, com micro-verificações ao fim de cada encontro do Módulo 3.

- Tarefas curtas entre encontros: sete tarefas de dez a quinze minutos, retomadas na abertura do encontro seguinte — a última alimenta diretamente o encontro de aplicação da ferramenta institucional.

- Projeto Antes e Depois: cada participante constrói, individualmente, um projeto que resolve problema real de sua unidade, com registro da situação anterior (baseline) e do resultado — o “antes × depois” que alimenta os indicadores do Eixo III.

- Criação colaborativa: construção da biblioteca de prompts e casos de uso, alimentando o repositório institucional do INOVAJUS.

A facilitação é conduzida por instrutores com prática real em uso de IA no trabalho judicial. A partir da segunda turma, multiplicadores já formados podem co-conduzir módulos específicos com supervisão.

## 7. RECURSOS NECESSÁRIOS

- Plataforma institucional de videoconferência, com chat e enquetes.

- Deck do curso (apresentação animada em endereço público, acessível por link e QR code).

- Banco de Prompts — 14 prompts-mestre + apêndices temáticos e roteiros de demonstração, em endereço público.

- Conta de uso individual em ferramenta de IA generativa (acesso institucional ou conta pessoal do participante).

- Acesso à ferramenta institucional de IA na PDPJ-Br, com perfil liberado antes da abertura da turma (seção 4).

- Guia metodológico do curso, guia rápido do instrutor, caderno de exercícios (versões do aluno e do instrutor) e manual do aluno.

- Material de apoio: handout Regras de Ouro, ficha de validação, formulários de avaliação.

- Repositório institucional de Prompts, com acesso curado para consulta e contribuição.

- Documentos fictícios ou anonimizados para as práticas — nenhum dado real sigiloso circula no curso.

## 8. AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

A avaliação é por aplicação, não por prova teórica:

| Critério | Peso | Forma |
| --- | --- | --- |
| Frequência | requisito | Presença em pelo menos 80% da carga horária |
| Entregas dos módulos | requisito | Pelo menos um exercício validado por módulo |
| Projeto Antes e Depois | nota final | Individual; avaliação por rubrica, com medição do antes e do depois |
| Aplicação real | acompanhamento | Avaliação D+30, D+60 e D+90 — uso efetivo no trabalho |

Não há nota numérica única: a avaliação resulta em aprovação com certificação ou complementação dos requisitos. Complementarmente, um pré-teste e um pós-teste de aprendizagem (espelhados, com 14 questões objetivas e 2 abertas) medem o ganho de aprendizagem da turma, sem efeito individual de aprovação.

Turmas ampliadas. O fechamento do Projeto por roda de apresentações ao vivo pressupõe turma de algumas dezenas de participantes. Em turmas maiores, o fechamento se dá por entrega assíncrona com revisão entre pares, segundo a mecânica de avaliação em escala adotada pela coordenação do programa; a escolha entre as duas formas é feita antes do lançamento do Projeto.

Certificação: certificado individual de 24 (vinte e quatro) horas, emitido pela Direção do Foro da JFCE aos participantes que cumprirem os requisitos, contendo nome, carga horária por módulo, período de realização e identificadores do curso e da turma. A certificação habilita o servidor a submeter prompts ao Repositório institucional com tag de coautoria, candidatar-se ao Programa de Multiplicadores e participar dos eventos do programa com prioridade.

## 9. CRONOGRAMA

O curso se desenvolve em oito encontros de três horas, na sequência dos módulos:

| Etapa | Encontros | Observação |
| --- | --- | --- |
| Módulo 1 — Fundamentos de IA e Prompt Engineering | Encontros 1 e 2 | Pré-requisito para os demais módulos |
| Módulo 2 — Pensamento Crítico e Causal com IA | Encontro 3 | Letramento causal e postura de verificação |
| Módulo 3 — Prática Forense | Encontros 4 a 7 | Aplicação prática supervisionada, incluindo a ferramenta institucional |
| Módulo 4 — Ética, LGPD e Governança de IA | Encontro 8 | Encerramento, roda de projetos e consolidação de boas práticas |
| Acompanhamento de aplicação real | D+30, D+60 e D+90 | Uso efetivo no trabalho após o curso |

A Turma 1 está em execução de 10 a 25 de agosto de 2026. Não há data definida para a Turma 2: o calendário das próximas ofertas será fixado pela coordenação do programa conforme o calendário institucional, recomendando-se encontros próximos entre si — o curso pressupõe tarefas curtas entre um encontro e outro — e pelo menos um dia de intervalo entre os Encontros 6 e 7, para que a turma experimente a ferramenta institucional antes do encontro de aplicação.

## 10. EQUIPE DO PROJETO

O curso é conduzido pela seguinte equipe:

- Instrutor / Coordenador: Victor César Falcão Viana — Diretor de Secretaria da 3ª Vara e Coordenador do Eixo III (Tecnologia e Inteligência Artificial) do INOVAJUS.

- Instrutor: Vinícius Sousa e Silva — Diretor de Secretaria da 35ª Vara da SJCE e Coordenador Científico do INOVAJUS.

Funções de apoio: suporte técnico à videoconferência; apoio à documentação e organização das turmas.

## 11. FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES

Como desdobramento do curso, e em atendimento à Ação 1.3 do Plano de Trabalho 2026 e à Ação 2.5 do Plano Nacional de Inovação (Programa Nacional de Multiplicadores), serão identificados e preparados de 5 a 10 servidores egressos do “Servidor + IA” para atuar como multiplicadores de inovação no âmbito do TRF5.

Esses multiplicadores poderão replicar oficinas em subseções judiciárias, co-conduzir módulos de turmas futuras com supervisão e participar da Rede de Inovação da Justiça Federal como representantes da JFCE. A seleção considerará o desempenho no curso, o engajamento na construção da biblioteca de prompts e o interesse em disseminar boas práticas. Esta formação não constitui carga horária adicional de credenciamento, integrando-se como resultado e continuidade da capacitação.

## 12. RESULTADOS ESPERADOS

- Servidores certificados: conforme o plano de trabalho de cada oferta; a Turma 1, ampliada, conta com aproximadamente 300 inscritos.

- Biblioteca de prompts validados: conjunto de prompts por área, incorporado ao repositório institucional do INOVAJUS.

- Processos otimizados: um Projeto Antes e Depois por participante certificado, com medição documentada do antes e do depois.

- Supervisão humana qualificada: servidores aptos a validar criticamente análises e produções geradas por IA, em conformidade com a Resolução CNJ nº 615/2025.

- Base de multiplicadores: 5 a 10 servidores indicados para atuação na Rede de Inovação (Ação 1.3).

- Indicadores de qualidade do curso: avaliação média igual ou superior a 8,5 (escala 0-10); cumprimento do Projeto Antes e Depois por pelo menos 90% dos certificados; pelo menos 70% dos certificados usando IA semanalmente na avaliação D+90.

- Comunidade de prática: inclusão dos certificados, mediante adesão voluntária, em comunidade institucional com encontros mensais opcionais e canal assíncrono.

## 13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O curso “Servidor + IA” traduz, em uma trilha formativa estruturada, a missão do Eixo III: promover a adoção crítica, responsável e baseada em evidências de tecnologia e IA na JFCE, capacitando pessoas, testando soluções e medindo impacto.

A abordagem prática, focada em casos reais e na criação de recursos imediatamente aplicáveis, assegura que os conhecimentos sejam incorporados às rotinas de trabalho de forma sustentável. A incorporação do pensamento causal como módulo formal e a prática supervisionada na ferramenta institucional de IA distinguem este curso e qualificam o servidor para a supervisão humana que a governança de IA do Judiciário exige.

A implementação do curso, somada à formação de multiplicadores e à neutralidade institucional do seu desenho — que permite a oferta por qualquer seção judiciária da 5ª Região —, contribui para posicionar a JFCE como referência em inovação no TRF5 e na Rede de Inovação da Justiça Federal, com metodologia reproduzível e citável.

Projeto pedagógico — Versão 3.0, agosto de 2026. Elaborado pela Coordenação do Eixo III do INOVAJUS a partir da Ementa Formal v3.0 do curso. Substitui a versão de junho de 2026.